แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ

คณะสัตวแพทยศาสตร์

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

คำนำ

ตามที่มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2559 เห็นชอบยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) โดยมีสาระสำคัญเป็นการดำเนินการต่อเนื่องจากยุทธศาสตร์ชาติฯ ระยะที่ 2 มีเป้าหมายหลักที่จะยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตให้สูงกว่าร้อยละ 50 ประกอบด้วย 
(1) สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต (2) ยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต (3) สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย (4) พัฒนาระบบป้องกันการทุจริต
เชิงรุก (5) ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต และ (6) ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทย และให้หน่วยงานภาครัฐ
แปลงแนวทางและมาตรการตามยุทธศาสตร์ชาติฯ ไปสู่การปฏิบัติโดยกำหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการ 4 ปีและแผนปฏิบัติราชการประจำปีตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. เสนอ โดยให้หน่วยงานภาครัฐดำเนินการโดยคำนึงถึงความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีและแผนการปฏิรูปประเทศด้านต่าง ๆ ด้วยนั้น คณะสัตวแพทยศาสตร์  จึงจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขึ้น โดยใช้กรอบแนวทางตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566 – 2570) กำหนดให้ใช้ต่อเนื่องถึงปี พ.ศ.2566 ทั้งนี้คณะสัตวแพทยศาสตร์ มีความคาดหวังว่าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ฉบับนี้จะเป็นเครื่องมือสำหรับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของบุคลากรในหน่วยงาน และสามารถแก้ไขป้องกันปัญหาการทุจริตได้ตามวัตถุประสงค์และนโยบายของรัฐบาลตามวิสัยทัศน์ในยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566 – 2570) ที่ว่าประเทศไทย ใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต (Zero Tolerance and Clean Thailand)

คณะสัตวแพทยศาสตร์

สารบัญ

เรื่อง												                           หน้า

| ส่วนที่ 1 | บทนำ..................................................................................................................................................................................................................... | 1 |
| --- | --- | --- |
|  | หลักการและเหตุผล.............................................................................................................................................................................................. | 1 |
|  | วัตถุประสงค์.......................................................................................................................................................................................................... | 1 |
|  | แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 .......................................................................................................................................... | 2 |
| ส่วนที่ 2 | แผนปฎิบัติราชการด้านการป้องกันการทุจริต.................................................................................................................................................................................. | 5 |
|  | ประเด็นความเสี่ยง.......................................................................................................................................................................................... | 5 |
| ส่วนที่ 3 | แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต คณะสัตวแพทยศาสตร์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ...................................................... | 11 |
| ส่วนที่ 4 | การติดตามและประเมินผล ................................................................................................................................................................................. | 15 |
| ภาคผนวก | .............................................................................................................................................................................................................................. | 17 |
|  | ภาคผนวก ก คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการป้องกันการทุจริต คณะสัตวแพทยศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 .................................... | 17 |
|  | ภาคผนวก ข ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ No Gift Policy) | 21 |
|  | ภาคผนวก ค ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส ปราศจากการทุจริต .................................................. | 22 |

ส่วนที่ 1

บทนำ

หลักการและเหตุผล

จากสถานการณ์การทุจริตที่เกิดขึ้นภายในประเทศและขยายสู่ต่างประเทศ เกิดจากการเคลื่อนตัวของประชาชนที่สะดวกและรวดเร็ว รวมทั้งการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในทางที่ผิด ก่อให้เกิดปัญหาการเกิดอาชญากรรมขึ้น ซึ่งส่งผลกระทบต่อสังคมและเศรษฐกิจของทุกประเทศ ประเทศไทยในฐานะรัฐภาคีจึงได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นในประเทศไทย โดยการสร้างเครื่องมือ กลไก และกำหนดเป้าหมายสำหรับการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในรูปแบบของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และได้มีการปรับปรุงเพื่อเป็นการต่อยอดและพัฒนาให้งานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้ประสบผลสำเร็จและเป็นไปตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566-2570) มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติประเด็นที่ 21 การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ กำหนดเป้าหมายไว้ว่า “ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ” แผนการปฏิรูปประเทศ ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กำหนดให้ใช้ต่อเนื่องถึงปี พ.ศ.2566 และเพื่อเป็นการยกระดับค่าดัชนีการรับรู้การทุจริตที่ประเทศไทยได้ 36 คะแนน เป็น 50 คะแนน โดยใช้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment-ITA) เป็นเครื่องมือในการสร้างความตระหนักให้หน่วยงานภาครัฐมีการดำเนินงานอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรม

คณะสัตวแพทยศาสตร์เป็นหน่วยงานภาครัฐที่ตระหนักและให้ความสำคัญกับการดำเนินงานอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรม จึงได้ดำเนินการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลในการต่อสู้และแก้ไขปัญหาการทุจริต ตามนโยบายรัฐบาลที่ว่า ประเทศไทย ใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต (Zero Tolerance and Clean Thailand) ดังนั้น คณะสัตวแพทยศาสตร์ จึงได้ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขึ้น โดยมุ่งเน้นการขับเคลื่อนในการป้องกันและการสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต และการดำเนินการเชิงรุกในการพัฒนาปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริตภายในหน่วยงาน เพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาการทุจริตได้อย่างยั่งยืนในหน่วยงาน และนำไปสู่ภาพรวมในการแก้ไขปัญหาการทุจริตได้อย่างยั่งยืนในภาพรวมของประเทศ

วัตถุประสงค์

1. เพื่อปลูกจิตสำนึก ค่านิยม ความซื่อสัตย์ ความโปร่งใสและไม่ทุจริตในการปฏิบัติงานของบุคลากร และเป็นการสร้างสังคมไม่ทนต่อการทุจริต

2. เพื่อปลูกจิตสำนึกให้บุคลากร มีคุณธรรม จริยธรรม คำนึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน

3. เพื่อส่งเสริมให้เกิดการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 คณะสัตวแพทยศาสตร์    มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ปรัชญา

ผู้มีปัญญาพึ่งเป็นอยู่เพื่อมหาชน

พันธกิจ

- พัฒนาการผลิตบัณฑิตและมหาบัณฑิตที่ได้มาตรฐานทั้งระดับชาติ และนานาชาติ

- ผลิตและส่งเสริมงานวิจัยและการบริการวิชาการระดับนานาชาติ

- มีหน่วยบริการด้านสุขภาพสัตว์ครอบคลุมการให้บริการในระดับประเทศ และมีมาตรฐานสากล

- หน่วยงานได้รับการถูกจัดกลุ่ม EdPEx 200

วิสัยทัศน์ คณะสัตวแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

สถาบันชั้นนำของเอเชีย ในการผลิตบัณฑิตสัตวแพทย์ ผลงานวิจัย และบริการวิชาการ ภายใน พ.ศ. 2569

สมรรถนะหลัก

1.พัฒนาการผลิตบัณฑิตและมหาบัณฑิตที่ได้มาตรฐานทั้งระดับชาติ และนานาชาติ

2. ผลิตและส่งเสริมงานวิจัยและการบริการวิชาการระดับนานาชาติ

3.พัฒนาระบบบริหารจัดการภายในคณะให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

4. พัฒนาระบบโรงพยาบาลให้มีคุณภาพมาตรฐาน

ค่านิยมขององค์กร STAR

บุคลากรของคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีวัฒนธรรมองค์กร หรือ “ค่านิยมร่วม” (Shared Values) ยึดถือเป็นแนวทางเดียวกันและพัฒนาองค์กรร่วมกัน เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงให้ทันต่อทิศทางการพัฒนาคณะฯ และมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ดังนี้

STAR

- S-Social devotion = อุทิศตนเพื่อสังคม

- T-Toward Goal Excellence = มุ่งสู่ความเป็นเลิศ

- A-Agility and smart Skills = สามารถปรับตัวในการทำงานและมีความยืดหยุ่น

- Relation and Team Spirit = สร้างความสัมพันธ์ และการทำงานเป็นทีม

ยุทธศาสตร์

1.  พัฒนาการผลิตบัณฑิตและมหาบัณฑิตที่ได้มาตรฐานทั้งระดับชาติ และนานาชาติ

2.  ผลิตและส่งเสริมงานวิจัยและการบริการวิชาการระดับนานาชาติ

3.  พัฒนาระบบบริหารจัดการภายในคณะให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล.

4.  พัฒนาระบบโรงพยาบาลให้มีคุณภาพมาตรฐาน

ผลสัมฤทธิ์เมื่อสิ้นสุดแผน

1.บัณฑิตคณะสัตวแพทยศาสตร์สอบผ่านเกณฑ์สัตวแพทยสภาร้อยละ 80

2.จำนวนงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติไม่น้อยกวาร้อยละ 60

3. คณะมีผลงานบริการวิชาการบรรลุวัตถุประสงค์

4. คณะมีผลการดำเนินงานที่เป็นเลิศตามเกณฑ์การดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)

ยุทธศาสตร์คณะสัตวแพทยศาสตร์

1.  พัฒนาการผลิตบัณฑิตและมหาบัณฑิตที่ได้มาตรฐานทั้งระดับชาติ และนานาชาติ

2.  ผลิตและส่งเสริมงานวิจัยและการบริการวิชาการระดับนานาชาติ

3.  พัฒนาระบบบริหารจัดการภายในคณะให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล.

4.  พัฒนาระบบโรงพยาบาลให้มีคุณภาพมาตรฐาน

บุคลากรของคณะสัตวแพทยศาสตร์ มีคุณธรรม ความซื่อสัตย์ สุจริต ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม และยึดประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

1.เสริมสร้างองค์ความรู้ ปลูกฝังค่านิยม ทัศคติ ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของบุคลากรคณะสัตวแพทยศาสตร์  ร้อยละ 80

2.ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมให้เกิดการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลบรรลุเป้าหมาย ร้อยละ 80

3. ปรับฐานความคิด มีค่านิยมร่วมในการรักษาผลประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน ร้อยละ 80

4. เสริมสร้างความเข้มแข็งการบูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วนในการป้องกันและต่อต้านการทุจริต ร้อยละ 80

ส่วนที่ 2

แผนปฎิบัติราชการด้านการป้องกันการทุจริต

ประเด็นความเสี่ยง

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต : ทำการคัดเลือกงานหรือกระบวนงานจากภารกิจในแต่ละประเภทที่จะทำการประเมิน ซึ่งจำแนกขอบเขตของการประเมินความเสี่ยงการทุจริตไว้ 3 ด้าน ดังนี้

1.	ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต

2.	ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่

3.	ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากร

จากการดำเนินการประเมินประเด็นความเสี่ยงเพื่อป้องกันคณะสัตวแพทยศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมีรายละเอียดดังนี้

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | วัตถุประสงค์ | เป้าหมายการดำเนินงาน |  | งบประมาณ | ตัวชี้วัด | ผลลัพธ์ | แผนการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | หน่วยนับ | ปริมาณงาน |  |  |  | ไตรมาส1 ตค.-ธค.65 | ไตรมาส2 มค.-มีค.66 | ไตรมาส3 เมษา-มิ.ย.66 | ไตรมาส4 กค.-กย.66 |
| 1 | ประกาศนโยบายเป็นหน่วยงานที่บุคลากรทุกคนแสดงเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมโปร่งใส่ | เพื่อสร้างมาตรฐานในการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีความโปร่งในการปฏิบัติหน้าที่ | จำนวน | 1 | ไม่ใช้งบประ มาณ | คณะสัตวแพทยศาสตร์มีการประกาศเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสและเผยแพร่ทางเว็บไซต์ | บุคลากรคณะสัตวแพทยศาสตร์ได้รับทราบและถือปฎิบัติ |  |  |  |  |
| 2. | ประกาศนโยบายเป็นหน่วยงานที่บุคลากรทุกคนไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฎิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) | เพื่อสร้างวัฒนธรรมที่ดีและปลูกฝังบุคลากรให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างซื่อสัตย์ สุจริต ไม่รับสินบน | จำนวนครั้ง | 1 | ไม่ใช้งบประ มาณ | คณะสัตวแพทยศาสตร์มีการประกาศนโยบายบุคลากรของรัฐทุกคนไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิด จากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) | บุคลากรคณะสัตวแพทยศาสตร์ได้รับทราบและถือปฎิบัติ |  |  |  |  |
| แนวทางการพัฒนาที่ 2 การพัฒนาระบบบริหารและกลไกการป้องการทุจริต |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | การจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ | เพื่อให้มีกลไกการบริหารจัดการและขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการป้องกันและต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบของคณะสัตวแพทยศาสตร์ | จำนวน | 1 | ไม่ใช้งบประมาณ | คณะสัตวแพทยศาสตร์มีแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ | บุคลากรคณะสัตวแพทยศาสตร์ได้รับทราบแผนปฏิบัติการ |  |  |  |  |
| 4 | การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) | เพื่อผลักดันให้ผลคะแนนตามเกณฑ์ ITAเป็นไปตามเป้าหมายยกระดับภาพลักษณ์ที่ดีให้กับคณะสัตวแพทยศาสตร์ | ร้อยละ | ร้อยละ 80 ขึ้นไป | ไม่ใช้งบประมาณ | มีผลสำเร็จของการดำเนินการตามแผนร้อยละ 80 ขึ้นไป | ดำเนินงานสำเร็จตามแผนปฏิบัติการ |  |  |  |  |
| 5 | กำกับ ติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ | เพื่อกำกับ ติดตามผลการดำเนินการให้สำเร็จบรรลุเป้าหมายตามแผนฯรวมทั้งเผยแพร่ผลการดำเนินการเพื่อยกระดับความโปร่งใส่ในการเปิดเผยข้อมูลการปฏิบัติงานของคณะสัตวแพทยศาสตร์ | จำนวน | ร้อยละ 80 ขึ้นไป | ไม่ใช้งบประมาณ | มีผลสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนฯร้อยละ 80 ขึ้นไป | ดำเนินงานสำเร็จตามแผนปฏิบัติการฯ |  |  |  |  |
| แนวทางการพัฒนาที่ 3 การเสริมสร้างความเข้มแข็ง ความร่วมมือทุกภาคส่วนในการป้องกันและต่อต้านการทุจริต |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการขออนุมัติ อนุญาตให้กับผู้ประกอบการเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนการดำเนินงานของหน่วยงานตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบและการเรียกรับสินบนของเจ้าหน้าที่ผลักดันการยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI) | เพื่อให้ความรู้กับผู้ประกอบการเกี่ยวกับขั้นตอนการดำเนินงานของหน่วยงานตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบและการเรียกรับสินบนของเจ้าหน้าที่ ผลักดันการยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI) | จำนวนผู้ประกอบการ | 25 ราย | ไม่ใช้งบประมาณ | เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้ผู้ประกอบหน่วยงสานและไม่น้อยกว่า25 ราย | ผู้ประกอบการได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการขออนุมัติ อนุญาต การประกอบกิจการ |  |  |  |  |

| ประเด็นความเสี่ยง | การประเมินความเสี่ยง |  |  |  | แนวทางการจัดการ/ | ระยะเวลา | งบประมาณ | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | โอกาส เกิดความเสี่ยง | ผลกระทบของความเสี่ยง | ระดับ ความรุนแรง | ลำดับ ความเสี่ยง | มาตรการป้องกันการทุจริต | ดำเนินการ | (บาท) |  |
| ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต |  |  |  |  |  |  |  |  |
| การจัดซื้อจัดจ้าง |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.การอนุมัติให้ขยาย งด ลดค่าปรับ โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร | 3 | 3 | 9 | 2 | - เข้าร่วมกิจกรรมการให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องและเป็นปัจจุบันแก่คณะกรรมการบริหารสัญญา - จัดทำแนวปฏิบัติการรายงานผลการปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างประจำปีตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด | เม.ย.-ก.ค. 66 ต.ค. 65- ก.ย. 66 | - | งานพัสดุ |
| ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| การจัดซื้อจัดจ้าง |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. กำหนดรายละเอียดเฉพาะ ที่เป็นการเจาะจง เกณฑ์ให้คะแนนไม่ให้ความสำคัญกับคุณภาพ | 3 | 2 | 6 | 5 | - แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำ TOR ที่มีความเป็นอิสระที่ไม่มีส่วนได้ ส่วนเสีย - เข้าร่วมกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องและเป็นปัจจุบัน | ต.ค. 65- ก.ย. 66 เม.ย.-ก.ค. 65 | - | งานพัสดุ |
| 3. การแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำ TOR ที่ไม่มีความเชี่ยวชาญและ รู้กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง | 3 | 3 | 9 | 4 | - เข้าร่วมกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องและเป็นปัจจุบัน - การจัดซื้อดำเนินการในรูปแบบคณะกรรมการโดยกรรมการ ต้องมีความรู้ด้านกฎหมาย - กรรมการต้องมีความเชี่ยวชาญ เฉพาะเรื่องที่จัดซื้อ | เม.ย.-ก.ค. 66 ต.ค. 65- ก.ย. 66 ต.ค. 65- ก.ย. 66 | - | งานพัสดุ |
| 4. การตรวจรับพัสดุไม่เป็นไปตามสัญญาหรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง ไม่ตรวจสอบคุณภาพและปริมาณ | 5 | 2 | 10 | 3 | - เข้าร่วมกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องและเป็นปัจจุบันแก่คณะกรรมการตรวจรับ - กรรมการต้องมีความเชี่ยวชาญ เฉพาะเรื่องที่จัดซื้อ | เม.ย.-ก.ค. 65 ต.ค. 65- ก.ย. 66 | - | งานพัสดุ |
| การคัดเลือกบุคลากร |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.การคัดเลือกบุคลากรไม่เป็นไปตามระเบียบกำหนด | 3 | 2 | 6 | 3 | - มีการกำหนดกระบวนการคัดเลือก เพื่อให้ได้บุคลากรที่เหมาะสมกับตำแหน่งงาน ตามระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศที่เกี่ยวข้อง เช่น ประกาศ ก.บ.ม. ว่าด้วยหลักสูตร วิธีการสอบแข่งขันหรือการคัดเลือก เกณฑ์การตัดสิน การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชี พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - มีการตรวจสอบการดำเนินการตามระเบียบที่เกี่ยวข้องก่อนเสนอลงนามประกาศผล | ต.ค. 65- ก.ย. 66 ต.ค. 65- ก.ย. 66 | - | งานบุคคล |
| การประเมินผลการปฏิบัติงาน |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.การประเมินผลการปฏิบัติงาน ไม่เป็นไปตามระเบียบกำหนด | 2 | 3 | 6 | 6 | - มีข้อบังคับและประกาศที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการ โดยมีการกำหนดไว้เป็นเกณฑ์การประเมินในแบบข้อตกลง และแบบการประเมินผลสัมฤทธิ์ ของงานของข้าราชการและพนักงาน ตามข้อบังคับและประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผล การปฏิบัติราชการของข้าราชการ และพนักงาน ในสถาบันอุดมศึกษา - มีการประเมินการปฏิบัติงานทุกๆ 6 เดือน มีคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน พิจารณาเห็นชอบผลการประเมิน | ตามรอบประเมิน ครั้งที่ 1 ก.ย. 65 - ก.พ. 66 ครั้งที่ 2 มี.ค.-ส.ค. 66 | - | งานบุคคล |
| ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากร |  |  |  |  |  |  |  |  |
| การจัดซื้อจัดจ้าง |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.การแบ่งซื้อแบ่งจ้าง | 3 | 4 | 12 | 1 | - เข้าร่วมกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องและเป็นปัจจุบัน - กำหนดมาตรการลงโทษ | เม.ย.-ก.ค. 66 ต.ค. 65- ก.ย. 66 | - | งานพัสดุ |
| การเบิกจ่ายเงิน |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.การเบิกจ่ายเงินไม่เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และ แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง | 3 | 2 | 6 | 8 | - เข้าร่วมกิจกรรมการให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง - กำหนดแนวปฏิบัติเพื่อกำกับติดตามการเบิกจ่ายและเป็นมาตรฐานเดียวกัน - มีการควบคุมภายใน | เม.ย.-ก.ค. 66 ต.ค. 65- ก.ย. 66 ต.ค. 65- ก.ย. 66 | - | งานการเงินและบัญชี |

ส่วนที่ 3

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต คณะสัตวแพทยศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต คณะสัตวแพทยศาสตร์  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จัดทำขึ้นให้สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2566-2570) กำหนดให้ใช้ต่อเนื่องถึงปี พ.ศ.2565 ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

| แผนงาน | เป้าประสงค์ | กลยุทธ์ | ตัวชี้วัดความสำเร็จ | โครงการ/กิจกรรม/แนวทางการจัดการ/มาตรการป้องกันการทุจริต | ระยะเวลาดำเนินการ | งบประมาณ (บาท) | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| แผนงานที่ 1 ปลูกและปลุกจิตสำนึกการต่อต้านการทุจริตเน้นการปรับเปลี่ยนฐานความคิดและทัศนคติในการรักษาประโยชน์ส่วนรวม | บุคลากรมีจิตสำนึกและค่านิยม คุณธรรม และจริยธรรม เพื่อการป้องกันการทุจริต | 1.1 เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร โดยการปลูกจิตสำนึก ค่านิยม คุณธรรม และจริยธรรมเพื่อการป้องกันการทุจริต | 1.1.1 การรับรู้แนวทางการป้องกันการกระทำทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากร | - มีการเผยแพร่ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม - มีการเผยแพร่ประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส ปราศจากการทุจริตของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม - มีการเผยแพร่จรรยาบรรณบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน - บุคลากรร่วมกิจกรรม/โครงการป้องกันทุจริตในสถาบัน การศึกษา และกิจกรรมการการต่อต้าน การทุจริตของมหาวิทยาลัย | กพ.66 กพ.66 กพ.66 ก.พ.-มี.ค.66 | ไม่ได้ใช้งบประมาณ ไม่ได้ใช้งบประมาณ ไม่ได้ใช้งบประมาณ ไม่ได้ใช้งบประมาณ | งานบุคคล |
| แผนงานที่ 2 พัฒนาระบบบริหารและเครื่องมือในการป้องกันการทุจริต | ลดโอกาสการทุจริตและเพิ่มประสิทธิภาพระบบงานป้องกันการทุจริต | 2.1 ส่งเสริมให้ ทุกหน่วยงาน มีระบบการป้องกันการทุจริต | 2.1.1 จำนวนการร้องเรียน และร้องทุกข์เกี่ยวกับการกระทำทุจริตและประพฤติมิชอบของผู้บริหารและบุคลากร (ไม่เกิน 1 เรื่อง/ปี) | - พัฒนา/เพิ่มช่องทาง การร้องเรียนและร้องทุกข์ และแจ้งเวียนให้ทราบ โดยทั่วถึง - แจ้งเวียนแนวปฏิบัติ การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติ มิชอบ/มาตรการลงโทษหากเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบเกิดขึ้น แก่บุคลากรให้ทราบ โดยทั่วกัน | เม.ย.66 เม.ย.66 | ไม่ได้ใช้งบประมาณ ไม่ได้ใช้งบประมาณ | งานโสตฯ งานโสตฯ |
|  |  | 2.2 พัฒนาระบบงานเพื่อป้องกันการทุจริต | 2.2.1 มีการใช้ระบบประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร | - กำหนดหลักเกณฑ์ การประเมินผลการปฏิบัติงานตามระดับคุณภาพ ของผลงานอย่างถูกต้อง - ส่งเสริมให้มีการมอบหมายงานตามตำแหน่งหน้าที่ จากผู้บังคับบัญชา อย่างเป็นธรรม | ตามข้อตกลงและ แบบการระเมิน ผลสัมฤทธิ์ของ งานของ ข้าราชการและ พนักงาน จัดทำในเดือน ก.ย. 65 และ มี.ค. 66 | - - | งานบุคคล |
|  |  |  | 2.2.2 มีการเผยแพร่แผนการใช้จ่ายงบประมาณให้บุคลากรทราบงบประมาณ | - กำหนดหลักเกณฑ์ การดำเนินการ ด้านงบประมาณ มีแนวทางและนโยบายการปฏิบัติ ที่ชัดเจน - เผยแพร่แผนการใช้จ่ายงบประมาณให้บุคลากรทราบอย่างทั่วถึง - เปิดโอกาส/มีช่องทาง ให้สอบถาม ทักท้วง ร้องเรียน ในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ | ต.ค. 65- ก.ย. 66 ต.ค. 65- ก.ย. 66 ต.ค. 65- ก.ย. 66 | - - ไม่ได้ใช้งบประมาณ | งานแผนและงบประมาณ งานการเงินและบัญชี |
|  |  |  | 2.2.3 จำนวนการอุทธรณ์ต่อเกณฑ์การให้คะแนนคุณภาพของพัสดุครุภัณฑ์ (ไม่เกิดขึ้น) | - เข้าร่วมอบรมความรู้ ด้านกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับและแนวปฏิบัติ ที่เกี่ยวข้อง - จัดทำแนวปฏิบัติ ในการจัดซื้อจัดจ้าง | เม.ย.-ก.ค.66 | ไม่ได้ใช้งบประมาณ | งานพัสดุ |
|  |  |  | 2.2.4 หน่วยงานมีพัสดุครุภัณฑ์ เป็นปัจจุบันและตรวจสอบได้ (ร้อยละ 100) | - มีระบบควบคุม กำกับติดตามการตรวจรับพัสดุครุภัณฑ์ให้ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน | ต.ค. 64- ก.ย. 65 | ไม่ได้ใช้งบประมาณ | งานพัสดุ |
|  |  |  | 2.2.5 หน่วยงานมีการรายงานผลการปฏิบัติงานตามข้อเสนอแนะจากรายงานผลการตรวจสอบของสำนักตรวจสอบภายใน (ร้อยละ 100) | - การนำผลการตรวจสอบ ของฝ่ายตรวจสอบทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน ไปปรับปรุงการทำงาน เพื่อป้องกันการทุจริต ในหน่วยงาน | ไตรมาส 1 ต.ค.65 - ม.ค. 66 ไตรมาส 2 ม.ค.-มี.ค.66 ไตรมาส 3 เม.ย.-มิ.ย.66 ไตรมาส 4 ก.ค.-ก.ย.66 | ไม่ได้ใช้งบประมาณ | งานการเงินและบัญชี งานพัสดุ |

ส่วนที่ 4

การติดตามและประเมินผล

วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล

- เพื่อทราบผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต คณะสัตวแพทยศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

- เพื่อทราบปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นและหาแนวทางแก้ไขปัญหาอุปสรรคให้การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต คณะสัตวแพทยศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 บรรลุเป้าหมาย

ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล

ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามแผนฯ รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผน ฯ รอบ 6 เดือน

คณะกรรมการป้องกันการทุจริต คณะสัตวแพทยศาสตร์ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2566 จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและมอบหมายผู้รับผิดชอบดำเนินการตามแผน ฯ

เผยแพร่แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต คณะสัตวแพทยศาสตร์

คณะกรรมการป้องกันการทุจริตฯพิจารณารายงานและจัดทำบทสรุป

คณะกรรมการป้องกัน        การทุจริต ฯ สรุปผลการดำเนินงานตามแผนฯ/

ปัญหา/อุปสรรค                         รายงานต่อผู้บริหาร

ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามแผนฯ รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผน ฯ รอบ 12 เดือน

ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามแผนฯ รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผน ฯ รอบ 9 เดือน

กรอบระยะเวลาการกำกับติดตามและประเมินผล

คณะสัตวแพทยศาสตร์ กำหนดระยะเวลาในการกำกับติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการคณะสัตวแพทยศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 3 ครั้ง ดังนี้

- ครั้งที่ 1 ณ สิ้นสุดไตรมาสที่ 2 (มีนาคม 2566) โดยใช้แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

- ครั้งที่ 2 ณ สิ้นสุดไตรมาสที่ 3 (มิถุนายน 2566) โดยใช้แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

- ครั้งที่ 3 ณ สิ้นสุดไตรมาสที่ 4 (กันยายน 2566) โดยใช้แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต และแบบสรุปผลการดำเนินงานฯ ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

ทั้งนี้  ณ ไตรมาส 4 คณะสัตวแพทยศาสตร์ กำหนดให้มีการดำเนินการสรุปผลการดำเนินงานตามมาตรการ/กิจกรรม/โครงการที่บรรจุในแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (รอบ 12 เดือน) เมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ พร้อมรายงานปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานต่อผู้บริหาร

ปฏิทินการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต คณะสัตวแพทยศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

| วันที่ | กิจกรรม | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- |
| มีนาคม 2566 | กำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต คณะสัตวแพทยศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือน) | คณะกรรมการฯ ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด/โครงการกิจกรรม |
| มิถุนายน 2566 | กำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต คณะสัตวแพทยศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบ 9 เดือน) | คณะกรรมการฯ ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด/โครงการกิจกรรม |
| กันยายน 2566 | กำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต คณะสัตวแพทยศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบ 12 เดือน) (ใช้ประเมิน) | คณะกรรมการฯ ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด/โครงการกิจกรรม |
| กันยายน 2566 | สรุปผลการดำเนินงานตามมาตรการ/กิจกรรม/โครงการที่บรรจุในแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตคณะสัตวแพทยศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (รอบ 12 เดือน) เมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ พร้อมรายงานปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานต่อผู้บริหาร | คณะกรรมการฯ ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด/โครงการกิจกรรม |

ภาคผนวก

คำสั่งคณะสัตวแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ที่ ๔๒ /  ๒๕๖๖

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส่ในการดำเนินงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

คณะสัตวแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

............................................................

ด้วยยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยเกณฑ์การทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๘๐ กำหนดเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ให้ภาครัฐมีความโปร่งใส่ ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ คณะรัฐมนตรีจึงมีมติให้หน่วยงานภาครัฐเข้าร่วมรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(Integrity and Transparency Assessment : ITA ) เพื่อให้หน่วยงานได้ทราบถึงสถานะและปัญหาการดำเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส่ และสามารถนำผลการประเมิรไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ดังนั้น  จึงแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส่ในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ คณะสัตวแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ดังนี้

๑.  คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส่ในการดำเนินงานคณะสัตวแพทยศาสตร์อำนวยการ

๑)  คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์				        ประธานกรรมการ

๒)  รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา                      กรรมการ

๓)  รองคณบดีฝ่ายสัตวแพทยศาสตร์ศึกษา และมาตรฐานวิชาชีพ             กรรมการ

๔)  รองคณบดีฝ่ายบริหาร       				         กรรมการ

๕)  รองคณบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิตและกิจการต่างประเทศ               กรรมการ

๖)   รองคณบดีฝ่ายนวัตกรรมวิจัยและบริการวิชาการ    		          กรรมการ

๗)   ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสัตว์      	                                   กรรมการ

๘)  หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะ 	                                                 กรรมการและเลขานุการ

หน้าที่ ๑. กำหนดมาตรการและแนวทางการดำเนินการส่งเสริม สนับสนุนให้เกิดคุณธรรมและความโปร่งใส่ในการดำเนินงานภายในคณะสัตวแพทยศาสตร์

๒. ส่งเสริม สนับสนุนให้ข้อเสนอแนะในการดำเนินงานของคณะสัตวแพทยศาสตร์ เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)

๓. กำกับติดตามการดำเนินงานตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)ของคณะสัตวแพทยศาสตร์
	๔. วิเคราะห์ สรุปผลการดำเนินงานตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ของคณะสัตวแพทยศาสตร์

| ๒.๑ ด้านข้อมูลพื้นฐาน |  |
| --- | --- |
| - ผศ.สพ.ญ.สุกัญญา ลีทองดี | ประธานกรรมการ |
| - อ.สพ.ญ.ไพลิน จินากูล | รองประธานกรรมการ |
| - ผศ.น.สพ.ปองพล พงไธสงค์ | กรรมการ |
| ๔. อ. น.สพ.ธนพล หนองบัว | กรรมการ |
| ๕. อ. น.สพ.ธฤต ปุริโสตะโย | กรรมการ |
| ๖. อ. สพ.ญ.สุรางคนางค์ ไชยศักดิ์ | กรรมการ |
| ๗. นางพรทิพย์ พันธุมชัย | กรรมการ |
| ๘. นางเสาวนีย์ จรัสแสง | กรรมการ |
| ๙. นางสาวขวัญกมล โพธิ์มินทร์ | กรรมการ |
| ๑๐.น.สพ.ทศพล สีรินทร์ | กรรมการ |
| ๑๑. นายศรัณยพงศ์ ไชยเสริม | กรรมการ |
| ๑๒. นายสกานท์ พิริยะพงศ์ศักดิ์ | กรรมการ |
| ๑๓. นางสาวนุชธนา ไชยโยธา | กรรมการ |
| ๑๔. นางสาวเพ็ญพิชญา บรรหาร | กรรมการและเลขานุการ |
| หน้าที่ ดำเนินการตามเกณฑ์การประเมินแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ใน ตัวชี้วัดO๑/O๒/O3/O4/O11/O12/O13/O๓๔/O๓๕/O๓๖/O๓๗/O๓๘/O๓๙/ ดำเนินการดังนี้ ๑. เผยแพร่ข้อมูลโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของหน่วยงาน ข้อมูลของผู้บริหารสูงสุด ๒. เผยแพร่ข้อมูลยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน ๓. แสดงให้สาธารณะชนเห็นช่องทางติดต่อหน่วยงาน ๔. จัดทำ Q&Aที่แสดงตำแหน่งบนเว็บไซต์ของหน่วยงานที่บุคลภายนอกสามารถสอบถามข้อมูล ต่าง ๆ ได้และหน่วยงานสามารถสื่อสารให้กับผู้สอบถามได้ ๕. แสดงข้อมูลSocial Network โดยแสดงตำแหน่งบนเว็บไซต์ของหน่วยงานที่สามารถเชื่อมโยงไป ยังเครือข่ายสังคมออนไลน์ของคณะ |  |
| ๒.๒ ด้านการบริหาร |  |
| ๑. อ. สพ.ญ.สุรางคนางค์ ไชยศักดิ์ | ประธานกรรมการ |
| ๒. ผศ.น.สพ.ปองพล พงไธสงค์ | รองประธานกรรมการ |
| ๓. อ.สพ.ญ.ไพลิน จินากูล | กรรมการ |
| ๔. อ. น.สพ.ธฤต ปุริโสตะโย | กรรมการ |
| ๕. อ. น.สพ.ธนพล หนองบัว | กรรมการ |
| ๖. น.สพ.ทศพล สีรินทร์ | กรรมการ |
| ๗. นายศรัณยพงศ์ ไชยเสริม | กรรมการ |
| ๘. นางพรทิพย์ พันธุมชัย | กรรมการ |
| ๙.นางเสาวนีย์ จรัสแสง | กรรมการ |
| ๑๐.นางสาวขวัญกมล โพธิ์มินทร์ | กรรมการ |
| ๑๑. นางสาวจตุพร ป้องกัน | กรรมการ |
| ๑๒. นางสาวเพ็ญพิชญา บรรหาร | กรรมการและเลขานุการ |
| หน้าที่ ดำเนินการตามเกณฑ์การประเมินแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (ITA) ตัวชี้วัด O๑๑/O๑๒/O๑๓/O๑๔/O๑๕/O๑๖/O๑๗/O๑๘/O๓๐ ดำเนินการดังนี้ ๑. เผยแพร่แผนดำเนินการประจำปี โดยสรุปผลโครงการ กิจกรรม งบประมาณที่ใช้ ระยะเวลาใน การดำเนินการ ๒. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีรอบ ๖ เดือนที่แสดงถึงความก้าวหน้าการ ดำเนินงาน แต่ละโครงการกิจกรรม รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอนแนะ ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย ๓. เก็บรวบรวมสถิติการให้บริการ จำนวนผู้มารับบริการ และสำรวจความพึงพอใจการให้บริการของ หน่วยงาน |  |
| ///...๙ อ.น.สพ.วสุพล ชาแท่น ๒.๓ ด้านการบริหารเงิน งบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง |  |
| ๑. อ. สพ.ญ.สุรางคนางค์ ไชยศักดิ์ | ประธานกรรมการ |
| ๒. ผศ.น.สพ.ปองพล พงไธสงค์ | รองประธานกรรมการ |
| ๓. รศ. น.สพ. วรพล เองวานิช | กรรมการ |
| ๔. ผศ.สพ.ญ. อมรรัตน์ เจือสุข | กรรมการ |
| ๕. ผศ.น.สพ. ณฐพล ภูมิพันธุ์ | กรรมการ |
| ๖. อ. สพ.ญ. ปิยะรัตน์ ศรีโนนทอง | กรรมการ |
| ๗. อ. สพ.ญ.ณัฐญา วัดเวียงคำ | กรรมการ |
| ๘. อ. สพ.ญ.ทิพยาพร โนนคู่เขตโขง | กรรมการ |
| ๙. อ.สพ.ญ.ศิริลักษณ์ จันทอุตสาห์ | กรรมการ |
| ๑๐. อ.น.สพ.อดิเทพ คอลพุทธา | กรรมการ |
| ๑๑. นางสาวสุขกมล เกตุพลทอง | กรรมการ |
| ๑๒. นายสัตวแพทย์ ภูริพิชญ์ สารผล | กรรมการ |
| ๑๓. นายสาววิชุดา ณ ลำปาง | กรรมการ |
| ๑๔. นางสาววาสนา รัตนแสง | กรรมการ |
| ๑๕. นางสาวอิสราภรณ์ อันสนั่น | กรรมการ |
| ๑๖. นางสาวสุกัญญา ทองโรจน์ | กรรมการ |
| ๑๗. นายกฤษธร กฤติยาภานุรักษ์ | กรรมการ |
| ๑๘. นายสัตวแพทย์ทศพล สีรินทร์ | กรรมการ |
| ๑๙. สัตวแพทย์หญิงศุภวรรณ ไตรพินิจกุล | กรรมการ |
| ๒๐. สัตวแพทย์หญิงชณัชชา บัวชุม | กรรมการ |
| ๒๑. นายคณิน แสงคุณ | กรรมการ |
| ๒๒. นายณัฐพล สะเทียนรัมย์ | กรรมการ |
| ๒๓. นางสาวธัญชนก ถนอมชีพ | กรรมการ |
| ๒๔. นางสาวนคนันทินี อันทะศรี | กรรมการ |
| ๒๕. นางสาวรสสุคนธ์ นนยะโส | กรรมการ |
| ๒๖. นางสาวพานทอง เครือวัลย์ | กรรมการ |
| ๒๗. นางสาวสิริพร นิลดี | กรรมการ |
| ๒๘. นางวาสนา จันทกล | กรรมการและเลขานุการ |
| หน้าที่ ดำเนินการตามเกณฑ์การประเมินแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (ITA) ตัวชี้วัด O๙/O๒๐/O๒๑/O๒๒/O๒๓ ดำเนินการดังนี้ ๑.แจ้งเวียนนโยบายการใช้จ่ายเงินงบประมาณ แนวทางการจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี ที่แสดงให้เห็นถึงการใช้จ่ายงบประมาณอย่างคุ้มค่า ๒. เผยแพร่แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน ๓. รายงานผลการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีรอบ ๖ เดือน ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ ตามเป้าหมาย ๔.เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง หรือแผนการจัดหาพัสดุของหน่วยงานที่ดำเนินการตาม พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ๕. เผยแพร่ประกาศต่าง ๆเกี่ยวกับ การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ที่ดำเนินการตาม พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ๖. ดำเนินการจัดทำสรุปรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือหารจัดหาพัสดุรายเดือน และเผยแพร่รายงาน |  |
| ๒.๔ ด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคล |  |
| ๑. อ. สพ.ญ.สุรางคนางค์ ไชยศักดิ์ | ประธานกรรมการ |
| ๒. อ.สพ.ญ.ไพลิน จินากูล | รองประธานกรรมการ |
| ๓. รศ.สุภาวดี ปิระเต | กรรมการ |
| ๔. ผศ.น.สพ.มนกานต์ อินทรกำแหง | กรรมการ |
| ๕. ผศ.ส.พญ.กนิษรินนญ์ สกุลเดช | กรรมการ |
| ๖. ผศ.วาสนา ศิริแสน | กรรมการ |
| ๗. ผศ.น.สพ.วิชาภรณ์ เลิศวรพล | กรรมการ |
| ๘. ผศ.น.สพ.จรูญ วันดี | กรรมการ |
| ๙ อ.น.สพ.วสุพล ชาแท่น | กรรมการ |
| ๑๐.อ.สพ.ญ.มณทิรา ยศพล | กรรมการ |
| ๑๑. อ.น.สพ.วัชระ วิปัสสา | กรรมการ |
| ๑๒. อ.น.สพ ปฎิญญา ปะทิเก | กรรมการ |
| ๑๓. อ.สพ.ญ.ปิณฑิรา เที่ยงเธียรธรม | กรรมการ |
| ๑๔. อ.น.สพ. ชยานนท์ ชมภูแสน | กรรมกรร |
| ๑๕. อ.สพ.ญ.บุณณดา ศิริพร | กรรมการ |
| ๑๖. อ. น.สพ.วสุพล ชาแท่น | กรรมการ |
| ๑๗. อ. สพ.ญ.ปวรัชญ์ จันทรเจริญ | กรรมการ |
| ๑๘. อ.สพ.ญ. วิลาสินี สุราสา | กรรมการ |
| ๑๙. อ.นส.พ.รัตนตรัย ไชยสิงห์ | กรรมการ |
| ๒๐. อ.นพ.ธีรพงษ์ พลเตมา | กรรมการ |
| ๒๑.สัตวแพทย์หญิง แพรวพิรุณ เลพล | กรรมการ |
| ๒๒. สัตวแพทย์หญิง อรุณโรจน์ กัลยาณ์ | กรรมการ |
| ๒๓. นายภาคภูมิ ผังดี | กรรมการ |
| ๒๔. นายประทีป บุญปัญญา | กรรมการ |
| ๒๕. นางสาววิชุดา ณ ลำปาง | กรรมการ |
| ๒๖. นางสาวพรชนก ตะนนท์ | กรรมการ |
| ๒๗. นางสาวมลธิชา ชิณโคตร | กรรมการ |
| ๒๘.นางสาวอัมรา ฤาเดช | กรรมการ |
| ๒๙. นางสาวขวัญกมล โพธิ์มินทร์ | กรรมการและเลขานุการ |
| หน้าที่ ๑.ดำเนินการตามเกณฑ์การประเมินแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (ITA) ในตัวชี้วัด O๑๔/O๒๓/O๒๔/O๒๕/O๒๖/O๓๑/O๓๑/O๓๓ ดำเนินการดังนี้ ๑.แจ้งเวียนแนวทาง ระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลให้บุคลากรภายใน หน่วยงานทราบโดยทั่วกัน ๒. แจ้งเวียนจรรยาบรรณบุคลากรทราบและถือปฏิบัติทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน ๓. เผยแพร่คู่มือการปฏิบัติงาน/มาตรฐานการปฏิบัติงานของแต่ละตำแหน่ง ๔. จัดทำและเผยแพร่หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ดังนี้ ๔.๑ หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร ๔.๒ หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร ๔.๓ หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร ๔.๔ หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร ๔.๕ หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ ๕. จัดทำแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ๖. จัดทำรายงานผลแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่แสดงถึงผลการวิเคราะห์การ บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล |  |

///...หมวดที่ ๗ ผลลัพธ์

สั่ง  ณ  วันที่   ๑๕ กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖๖

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์  สพ.ญ.สุกัญญา  ลีทองดี)

คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์

ผู้จัดทำ

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมมิชอบ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ที่ปรึกษา

คณะกรรมการป้องกันการทุจริต คณะสัตวแพทยศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สพ.ญ.ดร.สุกัญญา  ลีทองดี	คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์

อาจารย์ สพ.ญ. ดร.สุรางคนางค์  ไชยศักดิ์   	        รองคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์

นางพรทิพย์ พันธุมชัย		หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะ

ผู้จัดทำ

นางสาวเพ็ญพิชญา   บรรหาร		นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ

ปีที่พิมพ์

เมษายน  2566